## Sheet1
2020-01-20 | BANDUNG BARAT |  | PT. APLIKANUSA LINTASARTA | METRO | IKEA KOTA BARU PARAHYANGAN , KERTAJAYA, PADALARANG, WEST BANDUNG REGENCY, WEST JAVA -6.8672118 , 107.4663698 | 2020-02-01 | - | 2021-02-03 | DONE |  | - | Done | belum bisa survey lokasi selama PPKM/nunggu info lanjutan dari lintasarta
2020-01-20 | BANDUNG BARAT |  | PT. APLIKANUSA LINTASARTA | METRO | IKEA KOTA BARU PARAHYANGAN , KERTAJAYA, PADALARANG, WEST BANDUNG REGENCY, WEST JAVA -6.8672118 , 107.4663698 | 2020-02-02 | DONE | 2021-02-04 | DONE |  | - | In Progress | sudah janjian dengan pic untuk survey 3-4 sore
2020-01-21 |  | 2-1303655395 | PT HIPERNET INDODATA | METRO | CV BERKAH MANDIRI JL.Jingga Kusuma Wetan No 28,Komp Jingganagara Kota Baru Parahyangan Bandung KOTA BANDUNG Indonesia CV BERKAH MANDIRI | 2020-02-03 | DONE | 2021-02-05 | CANCEL |  |  | Cancel | jaringan sekitar penuh ,perlu JT dari odp terahir 100M/dari odc 600M ( menunggu info lanjtan dari AM )
2020-01-22 | BANDUNG BARAT | prospec | PT MULKAN | METRO | Jl. Kenari 3, Citapen, Kec. Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40562 | 2020-02-04 | - | 2021-02-06 | - |  |  | Done | hasil survey jaringan terdekat penuh ,perlu JT jarak kurleb 100 dari odp terahir ( menunggu info lanjtan dari AM )
2020-01-23 | BANDUNG BARAT | prospec | PT MULKAN | METRO | ruko parahyangan, Jl. Terusan Ps. Cibeureum, Ciwidey, Kec. Ciwidey, Bandung, Jawa Barat 40973 | 2020-02-05 | - | 2021-02-07 | - |  |  | In Progress | Jaringan ready a, jarak 100m ( menunggu info lanjtan dari AM )
2020-01-24 | BANDUNG BARAT | prospec | PT MULKAN | METRO | RT.002/RW.007, Parungserab, Kec. Soreang, Bandung, Jawa Barat 40311 | 2020-02-06 | - | 2021-02-08 | - |  |  | Cancel | Jaringan penuh jarak dari odp terdekat 400m ODP-CLL-FAA/35 Sama dengan alfa baranangsiang N710 ( menunggu info lanjtan dari AM )
2020-01-25 | BANDUNG BARAT | PHASE 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | N856 BARANANGSIANG BARU/F [BNBR] KAMP. CIJAGA DESA BARANANGSIANG RT 02 RW 03 DESA BARANANGSIANG KEC. CIPONGKOR-KEC. CIPONGKOR KEL. BARANANGSIANG-KEC. CIPONGKOR KEL. BARANANGSIANG | 2020-02-07 | DONE | 2021-02-09 | - | ODP-CLL-FAD/21 |  | Done | Tidak ada jaringan di sekitar lokasi perlu jt ( menunggu info lanjtan dari AM )
2020-01-26 | BANDUNG BARAT | PHASE 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | N718 CILANGARI [JL. CILANGARI RT 02 RW 08 DESA CILANGARI KEC. GUNUNG HALU KAB. BANDUNG BARAT- DESA CILANGARI KEC. GUNUNG HALU- DESA CILANGARI KEC. GUNUNG HALU 81294659145 | 2020-02-08 | - | 2021-02-10 | - |  |  | In Progress | TINGGAL MENUNGGU AO
2020-01-27 | BANDUNG BARAT | PHASE 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | N736 PASIR POGOR KP. CIPETIR RT 01 RW 05 DESA PASIR POGOR KEC. SINDANGKERTA KAB. BANDUNG BARAT-DESA PASIR POGOR KEC. SINDANGKERTA-DESA PASIR POGOR KEC. SINDANGKERTA 81294659171 | 2020-02-09 | - | 2021-02-11 | - | ODP-CLL | GPON01-D3-CLL-2 Frame:0/Slot:5/Port:13 48575443AC55C19C | Cancel | Tidak ada jaringan di sekitar lokasi perlu jt ( menunggu info lanjtan dari AM )
2020-01-28 | BANDUNG BARAT | PHASE 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | N783 CIKUDA SAGULINGJL. DAM SAGULING KP. CIKUDA RT 01 RW 02 DESA SAGULING KEC. SAGULING KAB. BANDUNG BARAT-DESA SAGULING KEC. SAGULING-DESA SAGULING KEC. SAGULING 81294659232 | 2020-02-10 | - | 2021-02-12 | - |  |  | Done | TINGGAL MENUNGGU AO
2020-01-29 | BANDUNG BARAT | PHASE 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | KP. MAJELIS RT 03 RW 013 DESA CELAK KEC. GUNUNG HALU KAB. BANDUNG BARAT- DESA CELAK KEC. GUNUNG HALU- DESA CELAK KEC. GUNUNG HALU 81294659130 | 2020-02-11 | - | 2021-02-13 | - |  | TREG 3/WITEL BANDUNG BARAT/STO CILILIN(CLL) GPON02-D3-CLL-4 172.29.198.144 AN6000-17 1 7 FHTT98a17cc8 | Done | survey ketersedian alpro BW 1 GB
2020-01-30 | BANDUNG BARAT | PO.BELUM MUNCUL | PT. APLIKANUSA LINTASARTA | METRO | Bank BPRKS JL. Rancaekek Raya KM.25 Cangkuang Rancaekek, Bandung Jawa Barat 40394 | 2020-02-12 | - | 2021-02-14 | - |  |  | In Progress | Tidak ada jaringan di sekitar lokasi odp terdekat kurleb 500m ( menunggu info lanjtan dari AM )
2020-01-31 | BANDUNG BARAT | PHASE 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | JL. BABAKAN RT 01 RW 05 KEL. CIJAMBU KEC. CIPONGKOR KAB. BANDUNG BARAT-KEL. CIJAMBU KEC. CIPONGKOR-KEL. CIJAMBU KEC. CIPONGKOR 81294659231 | 2020-02-13 | - | 2021-02-15 | - |  |  | Cancel | hasil survey bangunan alfa belum jadi ( menunggu info lanjut dari rws )
2020-02-01 | BANDUNG BARAT | PHASE 13 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | JL. ALUN-ALUN UTARA NO. 1 DESA PAMEKARAN KEC. SOREANG KABUPATEN BANDUNG | 2020-02-14 | - | 2021-02-16 | - |  |  | Done | menunggu ijin masuk H3i untuk pemasangan swicth
2020-02-02 | BANDUNG BARAT | 2-1275486063 | PT. HUTCHISON 3 INDONESIA | METRO | POP H3I, Jl. Peta (Lingkar Selatan) no.237 Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Bojongloa Keler, Bandung 40233 | 2020-02-15 | - | 2021-02-17 | - |  |  | In Progress | CANCEL ORDER
2020-02-03 | TASIKMLAYA | PO No. RST/PO/POP/IX-0013/202 | PT. SMART TEKNOLOGI / RSTNet | METRO | Sukanagara, Tanjungjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat 46184 -7.396717284928306, 108.10043926785796 | 2020-02-16 | - | 2021-02-18 | - |  |  | Cancel | hasil survey nganmbil dari odp brancing 350,dari odc 1,km ( menunggu info lanjtan dari AM )
2020-02-04 | TASIKMLAYA |  | PT. HUTCHISON 3 INDONESIA | METRO | pangandaran | 2020-02-17 |  | 2021-02-19 | DONE |  |  | Done | hasil survey tidak ada jaringan perlu jt estimasi 1,2 km
2020-02-05 | TASIKMLAYA | PHASE 13 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | DUSUN KARANGPUCANG RT 006 RW 006 KEC CIJEUNGJING KEL CIJEUNGJING KAB. CIAMIS | 2020-02-18 | DONE | 2021-02-20 | DONE |  |  | In Progress | PROGRES PT2
2020-02-06 | KARAWANG |  | PT. APLIKANUSA LINTASARTA | METRO | YAKULT SUBANG, Kp. Sembung 2, Rt. 05/ Rw. 03, Desa Gunung Sembung , Kec. Pagaden – Subang | 2020-02-19 | - | 2021-02-21 | CANCEL | - |  | Cancel | JARINGAN READY ,MENUNGGU PEMASANGAN SW D JL PETA
2020-02-07 | BANDUNG |  | PT. HUTCHISON 3 INDONESIA | METRO | Jl. Ciwulan No.28, CihapitBandung Wetan KOTA BANDUNG Indonesia PT Grahacom | 2020-02-20 | DONE | 2021-02-22 | - |  |  | Done | CANCEL ORDER
2020-02-08 | BANDUNG | 2-1148049376 | DANKOM MITRA ABADI | METRO | Wisma CIMB Niaga, Jl. Jend Gatot Subroto No.2 Kota Bandung, Jawa Barat - 40262 KAB. BANDUNG Indonesia CIMB Niaga Bandung | 2020-02-21 | - | 2021-02-23 | - |  | - | Done | masih menunggu perijinan ikg dll ,yg d urus oleh pihak hypernet
2020-02-09 | BANDUNG | 2-1271029810 | PT HIPERNET INDODATA | METRO | PT.KITCHENETTE LESTARI Jl. Sukajadi No.137, Cipedes Kec Sukajadi Kota Bandung, Bandung Jawa Barat KAB. BANDUNG BARAT Indonesia PT.KITCHENETTE LESTARI | 2020-02-22 | - | 2021-02-24 | - |  |  | In Progress | ODP-CCR-FAR/028/8 115 4 ZTEGCE9972E0 9-Sep-21 ASTINET BGES
2020-02-10 | SUKABUMI | phase 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | KP.CISARANDI-Kecamatan PARAKAN SALAK Kelurahan PARAKAN SALAK-Kecamatan PARAKAN SALAK Kelurahan PARAKAN SALAK | 2020-02-23 | - | 2021-02-25 | DONE |  |  | Cancel | ODP-PLR-FAL/069/6 185 4 ZTEGC456D1D5 10-Sep-21 ASTINET BGES
2020-02-11 | SUKABUMI | phase 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | JL. LEMPENG CISAAT 004/003-Kecamatan PELABUHAN RATU Kelurahan CITARIK-Kecamatan PELABUHAN RATU Kelurahan CITARIK | 2020-02-24 | - | 2021-02-26 | - |  |  | Done | ODP-CKB-F01/09/6 246 1 ZTEGCE72426B 9-Sep-21 ASTINET BGES
2020-02-12 | SUKABUMI | phase 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | KP. CIKEMBAR RT. 03 RW.03-Kecamatan CIKEMBAR Kelurahan CIKEMBAR-Kecamatan CIKEMBAR Kelurahan CIKEMBAR | 2020-02-25 | - | 2021-02-27 | DONE |  |  | In Progress | ODP-SGN-FAD/002/6 - 0 ZTEGCE9972F7 10-Sep-21 ASTINET BGES
2020-02-13 | SUKABUMI | phase 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | JL. RAYA PURABAYA RT 002 RW 002-Kecamatan PURABAYA Kelurahan PURABAYA-Kecamatan PURABAYA Kelurahan PURABAYA | 2020-02-26 | DONE | 2021-02-28 | CANCEL |  |  | Cancel | ODP-CCR-FAN/055/1 20 3 ZTEGCE9213D1 18-Sep-21 ASTINET BGES
2020-02-14 | SUKABUMI | phase 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | KP.BENTENG,RT.01 RW.03-Kecamatan CICURUG Kelurahan KUTAJAYA-Kecamatan CICURUG Kelurahan KUTAJAYA | 2020-02-27 | DONE | 2021-03-01 | DONE |  |  | Done | ODP-SKB-FFL/085/1 103 2 FHTT91BB5D10 18-Sep-21 ASTINET BGES
2020-02-15 | SUKABUMI | phase 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | JL. KADUDAMPIT RT 015 RW 004-Kecamatan KADUDAMPIT Kelurahan KADUDAMPIT-Kecamatan KADUDAMPIT Kelurahan KADUDAMPIT | 2020-02-28 | DONE | 2021-03-02 | - |  |  | In Progress | ODP-BGL-FAC/025/5 - 0 FHTT99B17320 7-Sep-21 ASTINET BGES
2020-02-16 | SUKABUMI | phase 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | KP.BOJONG HAUR RT.27 RW.08-Kecamatan LENGKONG Kelurahan TEGALLEGA-Kecamatan LENGKONG Kelurahan TEGALLEGA | 2020-02-29 | DONE | 2021-03-03 | - |  |  | Cancel | ODP-BGL-FAC/012 FAC/D02/012.01 250 0 BELUM ADA
2020-02-17 | SUKABUMI | phase 12 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | KP. TEGAL SADANG RT/RW 034/007-Kecamatan PABUARAN Kelurahan BANTARSARI-Kecamatan PABUARAN Kelurahan BANTARSARI | 2020-03-01 | - | 2021-03-04 | DONE |  |  | Done | hasil survey tidak ada jaringan perlu jt estimasi 1,2 km
2020-02-18 | SUKABUMI | PHASE 13 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | KP. RANCAORAY RT. 004 RW. 001 DESA. KERTA ANGSANA KEC. NYALINDUNG KAB. SUKABUMI KEC NYALINDUNG KEL KERTA ANGSANA KAB. SUKABUMI | 2020-03-02 | - | 2021-03-05 | - |  |  | Done | hasil survey jaringan tidak ada perlu JT estimasi jarak 850 m dari odp terdekat
2020-02-19 | CIREBON | PHASE 13 | PT TELEKOMUNIKASI SELULAR | ASTINET | JL ASMADI DUSUN MARIUK RT 002 RW 001 DESA SUKAMULYA KEC UJUNG JAYA KAB SUMEDANG | 2020-03-03 | DONE | 2021-03-06 | CANCEL |  |  | In Progress